## Sheet1
SK바이오사이언스 월간리포트 제작 업무 소요
No | 시작일시 | 종료일시 | 작업시간 | 작업내용
1 | 2024-07-15 14:00 | 2024-07-16 05:00 | 12 | 6월 보고서 확인 후 서식 초안 작성, 데이터 구체적 확인중 (팀에서 사용하는 공식 등)
2 | 2024-07-16 15:00 | 2024-07-16 22:00 | 7 | 월간 HL 장표 서식 제작 완료, 기존 틀린 데이터 확인 및 수정
3 | 2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 07:00 | 5 | 일간팔로워 기존 보고서 서식 변경 및 틀린 데이터 확인 및 수정, 연동시트 제작
4 | 2024-07-17 09:00 | 7:17 17:00 | 7 | 미팅) 기존 팀에서 사용하던 부정확한 데이터 및 공식 일부 문의
5 | 2024-07-18 16:00 | 2024-07-18 20:00 | 4 | 일간 PV, 월간 PC/모바일 비교지표 지금까지 모든 보고서에서 데이터 잘못 삽입된 부분 확인
6 | 2024-07-19 14:00 | 2024-07-19 18:00 | 4 | PV 관련 모든 지표 로우데이터에 연동 완료 및 6월 데이터 수정
7 | 2024-07-21 14:00 | 2024-07-20 05:00 | 6 | 콘텐츠 장표 기존 틀린 데이터 확인 및 로우데이터에 바사 규칙 함수 삽입중
8 | 2024-07-22 10:00 | 2024-07-22 16:00 | 6 | 콘텐츠 장표 로우데이터 바사 규칙 함수로 구현 완료, 일일 노출/참여 장표 제작중이지만 팀 보고서 장표 내에 기준이 여러 개로 불분명 + 수치는 틀려있어 추가 확인 필요
9 | 2024-07-24 14:00 | 2024-07-24 20:00 | 6 | 사진추가장표 작업 완료, 일일 노출/참여 장표 제작 가능한 부분까지 제작 완료
10 | 2024-07-25 19:00 | 2024-07-26 21:00 | 26 | 추가로 이해되지 않는 데이터, 공식 팀과 미팅 준비 기존 오류 수정, 경쟁사 데이터 장표 초안 완성 및 기존 틀린 데이터 확인 및 수정 Visitor demographic 장표 연동 완료, KPI 데이터 완성 하였으나 일부 팀 서식 중 논리적이지 않은 부분 보류 팀에서 기존에 틀리게 사용하고 있는 공식 확인 및 문의 준비 광고장표 서식 초안 작성 완료 - 팀에서 기존 사용하고 있는 공식/규칙이 명확하지(일관되지) 않아 보류 오후 2시 미팅 이후 확정된 내용들 맞춰서 추가/수정 등 추가작업 소요 확인 및 작업중(KPI 장표 서식 및 규칙 변경, 자동생성 문구 변경, 일일노출/참여장표 organic/sponsor로 장표 나눔)
11 | 2024-07-27 15:00 | 2024-07-26 20:00 | 5 | 광고장표 바사 팀에서 요청한 정보에 맞춰 서식 변경
12 | 2024-07-29 02:00 | 2024-07-21 13:00 | 11 | 토탈 데이터 작성 완료(지난 6개월간의 데이터 비교 장표의 경우 지난 6개월 데이터 모두 수정하였으므로 새로 작성되는 보고서의 모든 수치는 올바른 수치임)
| 5월 | 합계 | 99
총평 |  | 지금까지 3개의 직장에서 봐온 약 모든 보고서를 통틀어 단연 가장 오류가 많고, 기준이 가장 불분명하고, 수작업이 가장 많은 보고서였음. 보고서 내의 어떤 수치도 믿을 수 없음. 보고서 뿐 아니라 로우데이터조차 제대로 된 것이 맞는지 끊임없이 의심해야함. 한발짝을 내딛기 위해 주변의 모든 변수를 하나하나 확인해야 함. 데이터를 어떻게 분석해서 어떻게 수치가 도출된 것인지 가늠이 되지 않음 - 어떤 데이터를 사용한건지, 그 데이터는 어떻게 확보했는지, 어떤 공식을 쓴건지, 이 데이터의 어느 부분을 참고한건지 등 보고서가 어떻게 작성된 것인지 이해할 수 없음. 다른 보고서와 달리 완성본과 로우데이터를 보고 어떻게 작성한 것인지 역산이 아예 불가함 - 어떤 기준으로 수치가 도출된 것인지 파악이 불가해 슬라이드 내 표의 수치 하나하나를 팀에 확인해가며 작업해야 함 그렇게 물어서 확인한 내용을 들으면 이 장표가 왜 필요한것인지, 이 정보를 왜 이렇게 표현했는지가 이해가 안됨 - 100% 중복되는 정보가 두 개의 장표인 경우, 프레인이 담당하지 않는 업무에 관한 장표, 차트의 형태와 전달하는 정보가 불일치 등 헨스 뺨따구 칠만큼 힘든 3주였음(=커리어 최악의 3주였음). 스트레스는 이번이 더 컸던 듯